**Časový plán obce Libovice**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód opatření dle PZKO[[1]](#footnote-1)** | **Název opatření dle PZKO** | **Gesce dle PZKO** | **Způsob naplnění opatření** | | | **Náklady, zdroje financování** | | **Termín splnění** |
| **Aktivita** | **Dílčí kroky** | **Interní gesce** |
| ***PZKO\_2020\_1*** | **Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší** | *obec Libovice* | **Ověření provedení a výsledků kontroly technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší *(KTSP)*** | **Mapování zdrojů na pevná paliva na území Libovice**   * Spolupráce s ORP při mapování zdrojů na pevná paliva (před začátkem první topné sezóny nebo v jejím průběhu) * Předání podnětů ORP * Místní šetření ve spolupráci s ORP – mapování zdrojů na pevná paliva | *starosta obce* | *finanční zdroje obce* | | ***průběžně do konce roku 2023*** |
| **Identifikace a řešení případů nesouladu v rámci KTSP**   * V rámci spolupráce s OÚ ORP identifikace domácností, kde doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu kotle nalezl rozpor se zákonem o ochraně ovzduší * Výpomoc s řešením těchto případů, např. asistencí s vyřízením žádosti o dotace | *starosta obce* | *finanční zdroje obce* | | ***průběžně do konce roku 2023*** |
| **Finanční podpora** | **Analýza situace v obci**   * prověření možnosti poskytování finanční podpory obce formou dotací či půjček ze svých finančních zdrojů na instalaci akumulačních nádrží nad rámec pokynů výrobce | *starosta obce* | *finanční zdroje obce* | | ***splněno***  ***Projednáno na zastupitelstvu obce usnesením 4/3/2021 dne 22.7.2021*** |
| **Identifikace možných finančních prostředků a informování MŽP**   * informování MŽP o výsledku prověření možnosti poskytování finanční podpory obce formou dotací či půjček ze svých finančních zdrojů na instalaci akumulačních nádrží nad rámec pokynů výrobce | *starosta obce* | | *finanční zdroje obce* | ***splněno***  ***stanovisko obce dle usnesení 4/3/2021 ze dne 22.7.2021 zasláno na MŽP dne 9.8.2021*** |
| **Asistence při podání žádosti o dotaci poskytované na vyšší úrovni (kraj, stát)**   * Poskytování pomoci při vyplňování žádosti o poskytnutí dotace (např. z OPŽP nebo NZU) a realizaci opatření. Specifické zaměření na osoby, pro které je tento krok zásadní překážkou čerpání dotace. | *starosta obce* | *finanční zdroje obce* | | ***Od vyhlášení výzvy (OPŽP, NZÚ) až do doby trvání aktivity*** |
| **Šíření informací o poskytovaných dotačních titulech, spolupráce se zprostředkovatelem podpory**  Způsob distribuce informací v zásadě shodný s předchozím krokem, možnost přímého oslovení domácností identifikovaných v rámci mapování zdrojů. | *starosta obce* | *finanční zdroje obce* | | ***ihned po vyhlášení výzvy po celou dobu jejího trvání*** |
| ***PZKO\_2020\_2*** | **Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva** | *obec Libovice* | ***Osvěta*** | **Šíření informací poskytnutých MŽP o správném provozování zdrojů (na začátku každé topné sezóny):**   * Oslovení místních odborně způsobilých osob, kominíků a zástupců hasičů či dobrovolných hasičů s žádostí o spolupráci * Identifikace vhodných komunikačních kanálů (místní tisk, rozhlas, společenské akce apod.). * Distribuce propagačních materiálů těmito identifikovanými kanály: distribuce letáků, konání specificky zaměřených besed s účastí odborně způsobilých osob, kominíků či zástupce hasičů, případně přidružení přednášky, prezentace na téma ochrana ovzduší a správný provoz spalovacích zdrojů na pevná paliva k jiným společenským událostem.   *pozn.  K distribuci letáků je vhodné využít i kroky podnikané v rámci mapování zdrojů (místní šetření a zasílání výzev k předložení KTSP či žádosti o informaci o zdrojích).* | *starosta obce* | *finanční zdroje obce* | | ***průběžně*** |

1. PZKO = program zlepšování kvality ovzduší [↑](#footnote-ref-1)